PLAN DEL PROYECTO

AuditorPRO TI

Plataforma de Auditoría Preventiva Inteligente
con Motor de Control Cruzado de Accesos

"Encuentra las debilidades antes que el auditor. Llega a cero hallazgos."

| Organización | Corporación ILG Logistics |
| --- | --- |
| Área | TI y Auditoría Interna |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | Abril 2026 |
| Clasificación | Confidencial — Uso interno |
| Objetivo | Cero hallazgos de auditoría TI |

# RESUMEN EJECUTIVO

AuditorPRO TI es una plataforma empresarial desarrollada internamente por ILG Logistics para detectar y corregir hallazgos de auditoría antes de que lleguen los auditores externos. Centraliza el control de accesos SAP, la validación de nómina (Evolution) y el directorio corporativo (Microsoft Entra ID) en un único sistema inteligente, usando la Cédula de Identidad como clave maestra de cruce entre los tres sistemas.

La plataforma genera hallazgos automáticos, evidencias formales y reportes ejecutivos. Opera sobre infraestructura Azure con autenticación corporativa y se alinea con COBIT 5, ISO 27001 e ITIL. El objetivo estratégico es CERO hallazgos formales en la próxima auditoría externa.

| Situación actual | Con AuditorPRO TI |
| --- | --- |
| Hallazgos descubiertos durante auditoría formal | Detectados semanas antes con plan de acción |
| Sin correlación SAP ↔ Nómina ↔ Entra ID | Control cruzado automático tridimensional por cédula |
| Roles SAP sin justificación documentada | Cruzado contra Casos SE Suite automáticamente |
| Validación manual de Segregación de Funciones | Motor SoD automático con semáforos por riesgo |
| Evidencias buscadas en el último momento | Organizadas, indexadas y listas para entrega |
| Reportes preparados manualmente | Generados en segundos con gráficos ejecutivos |
| Sin visibilidad del estado de madurez | Score de madurez en tiempo real en dashboard |

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 1. PLAN DEL PROYECTO

## 1.1 Nombre del Proyecto

AuditorPRO TI — Plataforma de Auditoría Preventiva Inteligente

## 1.2 Objetivo General

Implementar una plataforma automatizada de auditoría preventiva que permita a ILG Logistics detectar, documentar y remediar hallazgos de control interno en sistemas TI — especialmente en control de accesos SAP, segregación de funciones y cumplimiento de la Matriz de Puestos — antes de la llegada de auditores externos, garantizando evidencia trazable y verificable.

## 1.3 Objetivos Específicos

| # | Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- | --- |
| OE-01 | Cruzar automáticamente SAP, Nómina y Entra ID por cédula | 100% de usuarios SAP con estado de cruce validado |
| OE-02 | Detectar y documentar todos los conflictos SoD activos | Matriz SoD ≥ 90% verde antes de auditoría |
| OE-03 | Validar que todos los accesos SAP estén justificados por Matriz o caso SE Suite | 0 roles sin justificación al cierre de remediación |
| OE-04 | Generar evidencias formales automáticamente desde cada hallazgo | 100% de hallazgos con evidencia antes de auditoría |
| OE-05 | Centralizar políticas, controles y bitácora en repositorio auditable | Bitácora activa con todas las acciones del sistema |
| OE-06 | Dashboard ejecutivo con KPIs de madurez en tiempo real | Dashboard operativo con indicadores actualizados |

## 1.4 Justificación del Proyecto

La auditoría externa de ILG Logistics evalúa controles de TI sobre:

Gestión de accesos a SAP (usuarios, roles, transacciones)

Segregación de funciones en procesos financieros

Correspondencia entre nómina activa y accesos de sistemas

Documentación y trazabilidad de cambios de acceso

Actualmente estos controles se validan de forma manual y reactiva, lo que expone a la organización a hallazgos formales en cada auditoría. AuditorPRO TI convierte este proceso en automático y preventivo, eliminando la brecha entre el estado real y el estado esperado.

## 1.5 Beneficios Esperados

| Área | Situación actual | Con AuditorPRO TI |
| --- | --- | --- |
| Auditoría | Hallazgos en revisión formal | Detectados semanas antes |
| Accesos SAP | Revisión manual de reportes | Cruce automático por cédula |
| SoD | Sin herramienta dedicada | Motor automático con semáforos |
| Evidencias | Buscadas en último momento | Generadas y organizadas automáticamente |
| Reportes | Preparados manualmente en Excel | Generados en segundos con gráficos |
| Trazabilidad | Sin bitácora centralizada | Registro inmutable de todas las acciones |
| Madurez | Sin indicador formal | Score de madurez cuantificado en tiempo real |

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 2. ALCANCE DEL PROYECTO

## 2.1 Qué INCLUYE

Controles automatizados:

Control cruzado tridimensional SAP ↔ Evolution (Nómina) ↔ Microsoft Entra ID por cédula

Validación de Segregación de Funciones (SoD) contra Matriz de Conflictos

Comparación de accesos reales SAP vs. Matriz de Puestos aprobada por Contraloría

Verificación de casos SE Suite vigentes como justificantes de acceso

Detección de ex-empleados con accesos activos

Detección de usuarios SAP sin vínculo a nómina

Sistemas involucrados:

| Sistema | Rol en el Proyecto | Tipo de Integración |
| --- | --- | --- |
| SAP ERP | Fuente principal de accesos y roles | Carga Excel V_SAP_USR_RECERTIFICAION |
| Evolution HR (Nómina) | Fuente de empleados activos e inactivos | Carga Excel / Conector SQL |
| Microsoft Entra ID | Directorio corporativo y autenticación | MSAL / Graph API |
| Azure SQL Database | Persistencia de todos los datos del sistema | EF Core, servidor sql-trackdocs-ilg |
| Azure Blob Storage | Almacenamiento de evidencias y archivos | Azure Storage SDK |
| Azure OpenAI GPT-4o | Agente IA para consultas de auditoría | API REST con embeddings (RAG) |
| SE Suite | Fuente de casos de justificación de acceso | Carga de reporte Excel |

## 2.2 Qué NO INCLUYE

Integración en tiempo real directa con SAP via RFC/BAPI (se usa carga de reportes)

Modificación directa de roles o usuarios en SAP desde la plataforma

Gestión de procesos de RRHH (Evolution se usa solo como fuente de lectura)

Módulo de gestión de tickets o service desk

Integración con herramientas de SIEM o SOC

Auditoría de infraestructura de red o servidores físicos

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 3. ARQUITECTURA DEL PROYECTO

## 3.1 Infraestructura Azure

Resource Group: rg-auditorpro-prod (actualmente en AdmDocTracker)

| Recurso | Nombre | Función |
| --- | --- | --- |
| App Service (.NET 10) | Z-AUD-APP-auditorpro | Backend API REST — Motor de Control Cruzado |
| Azure SQL Database | Z-AUD-DB-auditorpro | Persistencia: hallazgos, simulaciones, accesos |
| Azure Blob Storage | zaudstauditorpro | Evidencias, casos SE Suite, plantillas Excel |
| Static Web Apps | Z-AUD-SWA-auditorpro | Frontend React — Dashboard + simulaciones |
| Azure OpenAI | Z-AUD-OAI | Agente IA GPT-4o con base de conocimiento |
| Key Vault | Z-AUD-KV | Secrets: conexiones, tokens, llaves de servicio |
| Microsoft Entra ID | ILG Tenant | RBAC, autenticación MSAL/PKCE, grupos de acceso |

## 3.2 Roles de Acceso RBAC (Entra ID)

| Rol | Perfil | Permisos |
| --- | --- | --- |
| AuditorPRO.Admin | Administrador de TI | Acceso total: cargas, reglas, conectores, config |
| AuditorPRO.Auditor | Auditor interno/externo | Simulaciones, hallazgos, evidencias, exportar |
| AuditorPRO.TI.Senior | Técnico TI Senior | Simulaciones propias, hallazgos, planes de acción |
| AuditorPRO.TI.Viewer | Solo lectura TI | Dashboard, hallazgos, evidencias (sin modificar) |
| AuditorPRO.Gerente | Gerencia / Contraloría | Dashboard ejecutivo, KPIs, exportar reportes |

## 3.3 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Versión |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript, Tailwind CSS, Recharts, Vite | 18.x / 5.x |
| Backend | .NET 10 (C#), Clean Architecture + CQRS (MediatR) | 10.0 |
| ORM | Entity Framework Core → Azure SQL Server | 9.x |
| Auth | Microsoft.Identity.Web + MSAL Browser PKCE | 3.x |
| AI | Azure OpenAI GPT-4o con embeddings (RAG local) | GPT-4o |
| Plantillas | ClosedXML — generación de Excel dinámico | 0.102 |
| Storage | Azure Blob Storage SDK — evidencias y archivos | 12.x |

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 4. FASES DEL PROYECTO

FASE 1 — Diagnóstico y Levantamiento de Datos   |   Semanas 1–2

| Actividad | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Exportar V_SAP_USR_RECERTIFICAION de SAP | Archivo Excel con todos los usuarios, roles y transacciones | SAP Basis / Seguridad TI |
| Exportar nómina activa e inactiva de Evolution | Archivo Excel con empleados y estado laboral | RRHH / Nómina |
| Cargar Matriz de Puestos aprobada por Contraloría | Matriz cargada en AuditorPRO | Contraloría / TI |
| Cargar reporte de Casos SE Suite vigentes | Casos cargados en AuditorPRO | Seguridad TI |
| Cargar Matriz de Conflictos SoD | Conflictos cargados en AuditorPRO | Auditoría Interna |
| Ejecutar primera simulación COMPLETO | Reporte inicial de hallazgos automáticos | TI Senior |

✔ Hito 1: Primer inventario de hallazgos detectados

FASE 2 — Remediación de Hallazgos   |   Semanas 3–5

| Actividad | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Remediar R01: ex-empleados con acceso SAP activo | Lista de usuarios a bloquear, con evidencia | Seguridad TI |
| Remediar R02: conflictos SoD identificados | Plan de remediación SoD con propietarios de proceso | Auditoría + Finanzas |
| Remediar R03: roles fuera de Matriz de Puestos | Solicitudes de ajuste o casos SE Suite a crear | SAP Basis |
| Vincular casos SE Suite a hallazgos justificados | Hallazgos cerrados como ACEPTADO con justificación | Seguridad TI |
| Ejecutar remediaciones en SAP | Confirmación de acciones en producción SAP | SAP Basis |
| Re-simular para validar cierre de hallazgos | Simulación con reducción ≥ 70% hallazgos críticos | TI Senior |

✔ Hito 2: Reducción ≥ 70% de hallazgos críticos

FASE 3 — Automatización y Carga Continua   |   Semanas 6–7

| Actividad | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Configurar conectores SQL si hay acceso de red | Conectores activos para cargas automáticas | TI Infraestructura |
| Establecer proceso mensual de carga SAP | Procedimiento documentado de carga periódica | SAP Basis |
| Establecer proceso mensual de carga nómina | Procedimiento documentado | RRHH / TI |
| Configurar Agente IA con base de conocimiento | Agente respondiendo consultas sobre accesos | TI |
| Capacitar usuarios en la plataforma por rol | Sesiones de capacitación completadas | TI |

✔ Hito 3: Plataforma en operación continua

FASE 4 — Monitoreo Continuo   |   Semanas 8–10 (recurrente mensual)

| Actividad | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Carga mensual de reportes SAP + Nómina | Datos actualizados en AuditorPRO | TI |
| Ejecución mensual de simulación COMPLETO | Reporte de nuevos hallazgos | Auditoría Interna |
| Revisión de hallazgos con responsables | Plan de acción actualizado | Responsables de área |
| Revisión de KPIs en dashboard ejecutivo | Informe gerencial mensual | Gerente TI |
| Actualización de políticas si hay cambios | Políticas vigentes con versión actualizada | TI / Contraloría |

✔ Informe ejecutivo mensual para gerencia

FASE 5 — Preparación para Auditoría Externa   |   Semanas 11–12

| Actividad | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Simulación final COMPLETO | Validación sin hallazgos críticos pendientes | Auditoría Interna |
| Generación masiva de evidencias | Paquete de evidencias completo para entrega | TI Senior |
| Exportar reporte ejecutivo Excel y PDF | Informe formal para auditores externos | Auditoría Interna |
| Verificar políticas vigentes | Repositorio de políticas actualizado | TI / Contraloría |
| Exportar bitácora del período auditado | Bitácora exportada y resguardada | TI |
| Walkthrough interno con equipo auditor | Simulacro de auditoría completado | Gerente TI + Auditoría |

✔ Hito 4: CERO hallazgos críticos abiertos — listo para auditoría

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 5. ENTREGABLES CLAVE DEL PROYECTO

| Entregable | Descripción | Generado por | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| Matriz de Controles | Relación de controles evaluados, estado y responsable | Simulaciones | Excel / PDF |
| Matriz SoD | Conflictos de segregación por usuario y rol | Motor SoD automático | Excel + pantalla |
| Matriz de Puestos Validada | Comparativo roles actuales vs. autorizados por puesto | Motor R03 | Excel |
| Políticas y Procedimientos | Repositorio de políticas vigentes con versión y fecha | Módulo Políticas | PDF por política |
| Evidencias de Hallazgos | Archivos de evidencia por hallazgo (PDF, Excel, capturas) | Módulo Evidencias | Azure Blob |
| Dashboard Ejecutivo | KPIs de madurez, semáforos, gráficos de tendencia | Módulo Dashboard | React (en línea) |
| Reporte de Simulación | Detalle completo de hallazgos por categoría | Módulo Simulaciones | Excel descargable |
| Informe para Auditores | Documento formal con controles evaluados y estado | Generación automática | PDF / Word |
| Bitácora del Período | Log de todas las acciones del sistema en período auditado | Módulo Bitácora | Excel exportable |

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 6. GESTIÓN DE CAMBIOS — ITIL

## RFC-AUD-001: Creación y configuración del Resource Group AuditorPRO en Azure

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Tipo de cambio | Cambio de Infraestructura — Estándar con aprobación |
| Prioridad | Alta |
| Categoría | Infraestructura Cloud — Azure Resource Management |
| Solicitante | Área de TI — ILG Logistics |
| Fecha solicitud | Abril 2026 |
| Descripción | Creación del Resource Group rg-auditorpro-prod para consolidar todos los recursos de AuditorPRO TI |
| Justificación | Un RG dedicado permite gobernanza clara, control de costos por proyecto, asignación de permisos separada y gestión del ciclo de vida independiente |
| Impacto | Bajo — no afecta sistemas en producción existentes, no requiere ventana de mantenimiento |

### Análisis de Riesgos del Cambio

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Interrupción del servicio durante migración | Baja | Alto | Crear nuevos recursos antes de desactivar los anteriores |
| Pérdida de datos en base de datos | Muy baja | Crítico | Backup verificado antes de cualquier movimiento de BD |
| Permisos no configurados correctamente | Media | Medio | Validar acceso con cuenta de prueba antes de comunicar |
| Costo por recursos duplicados en transición | Media | Bajo | Eliminar recursos del RG anterior tan pronto se valide el nuevo |

### Plan de Implementación

| Paso | Acción | Responsable | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear Resource Group rg-auditorpro-prod con etiquetas estándar | TI Infraestructura | 15 min |
| 2 | Asignar política de etiquetado y bloqueo de eliminación | TI Infraestructura | 15 min |
| 3 | Crear nuevos recursos en el RG (App Service, SQL, Blob, SWA, OAI, KV) | TI Senior | 2 horas |
| 4 | Migrar conexiones y secrets al nuevo Key Vault | TI Senior | 1 hora |
| 5 | Validar funcionamiento completo en nuevo RG | TI + Auditoría | 1 hora |
| 6 | Comunicar cambio de URLs si aplica | TI | 30 min |
| 7 | Eliminar recursos del RG anterior (AdmDocTracker) | TI Infraestructura | 30 min |

### Plan de Reversión

En caso de falla, los recursos en AdmDocTracker permanecen activos durante la transición. Se puede reactivar apuntando las cadenas de conexión al RG original en menos de 15 minutos. No se elimina nada del RG original hasta confirmar operación estable en el nuevo por al menos 48 horas.

### Aprobadores Requeridos

| Rol | Nombre | Firma / Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Gerente de TI / Responsable ejecutivo | Don Domingo | ______________________________ |
| Responsable de Seguridad TI |  | ______________________________ |
| Contraloría / Auditoría Interna |  | ______________________________ |

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 7. RESOURCE GROUP — DEFINICIÓN FORMAL

## 7.1 Convención de Nombres

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del Resource Group | rg-auditorpro-prod |
| Convención | rg-{proyecto}-{ambiente} |
| Suscripción | ILG Logistics (Azure) |
| Región | East US 2 (región primaria de ILG) |
| Ambiente | prod |

## 7.2 Recursos que Contendrá

| Recurso | Nombre Recomendado | Tipo Azure |
| --- | --- | --- |
| App Service (backend .NET 10) | app-auditorpro-prod | Microsoft.Web/sites |
| Azure SQL Server | sql-auditorpro-prod | Microsoft.Sql/servers |
| Azure SQL Database | sqldb-auditorpro-prod | Microsoft.Sql/databases |
| Blob Storage | stauditorproprod | Microsoft.Storage/storageAccounts |
| Static Web Apps (frontend) | swa-auditorpro-prod | Microsoft.Web/staticSites |
| Azure OpenAI | oai-auditorpro-prod | Microsoft.CognitiveServices |
| Key Vault | kv-auditorpro-prod | Microsoft.KeyVault/vaults |

## 7.3 Etiquetas Estándar para Todos los Recursos

| Etiqueta | Valor |
| --- | --- |
| proyecto | AuditorPRO-TI |
| ambiente | produccion |
| propietario | TI-ILG |
| clasificacion | Confidencial |
| centro-costo | TI-Auditoria |

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 8. CRONOGRAMA

| Semana | Fase | Actividades principales | Hito |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Fase 1 | Exportar SAP, cargar nómina, cargar Matriz de Puestos |  |
| S2 | Fase 1 | Cargar Casos SE Suite, Matriz SoD, ejecutar primera simulación | HITO 1: Inventario inicial de hallazgos |
| S3 | Fase 2 | Remediar R01 (ex-empleados), iniciar R02 (SoD) | Accesos ex-empleados bloqueados |
| S4 | Fase 2 | Remediar R03 (roles fuera de Matriz), vincular casos SE Suite | Roles ajustados o justificados |
| S5 | Fase 2 | Validar remediaciones con re-simulación | HITO 2: ≥ 70% hallazgos críticos resueltos |
| S6 | Fase 3 | Proceso carga mensual, capacitación usuarios | Procedimiento operativo documentado |
| S7 | Fase 3 | Activar Agente IA, pruebas con usuarios finales | HITO 3: Plataforma en operación continua |
| S8–S10 | Fase 4 | Ciclo mensual: carga → simulación → revisión → informe gerencial | Primer informe gerencial mensual |
| S11 | Fase 5 | Simulación final, generación masiva de evidencias | Paquete de evidencias completo |
| S12 | Fase 5 | Walkthrough interno, entrega materiales a auditoría externa | HITO 4: CERO hallazgos críticos abiertos |

Duración total: 12 semanas   |   Inicio objetivo: Mayo 2026   |   Preparación auditoría: Julio 2026

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 9. ALINEACIÓN NORMATIVA

| Marco Normativo | Cómo aplica AuditorPRO TI |
| --- | --- |
| COBIT 5 / 2019 | DSS05 (gestión de servicios de seguridad), APO13 (seguridad de la información) |
| ISO 27001 | A.9 (control de accesos), A.12 (seguridad de operaciones), A.18 (cumplimiento) |
| ISO 9001 | Trazabilidad de procesos, evidencia de controles, mejora continua |
| ITIL v4 | Gestión de cambios, gestión de incidentes, mejora continua del servicio |
| SOX (Sarbanes-Oxley) | Controles sobre accesos financieros en SAP, SoD en procesos contables |